## Grubi plan projekta
FAZA PROJEKTA | TRAJANJE (MJESECI) | PROCJENJENI NAPOR (SATI) | KLJUČNE AKTIVNOSTI
Planiranje i analiza zahtjeva | 1 | 180 | Analiza poslovnih procesa Identifikacija korisničkih uloga Prikupljanje i dokumentiranje zahtjeva
Konceptualni i logički dizajn | 1.5 | 220 | Modeliranje procesa (BPMN) ER dijagram baze podataka Specifikacija funkcionalnosti
Razvoj sustava | 2.5 | 420 | Razvoj modula (otkup, kvaliteta, prerada, skladište, prodaja) Implementacija baze podataka
Testiranje i validacija | 1 | 180 | Funkcionalno testiranje Testiranje sigurnosti i prava pristupa Ispravak grešaka
Uvođenje i edukacija | 0.5 | 100 | Instalacija sustava Edukacija korisnika Završna dokumentacija
UKUPNO | 6.5 | 1100 | Ukupno procijenjeno trajanje i napor projekta